## 1.Входные данные
| Консультант (идеальные ч.д.) | Разработчик (идеальные ч.д.)
Проектирование | 90
Разработка |  | 130
Коэффициент достуности | 0.8 | 0.8
Реальные человеко-дни | 112.5 | 162.5

## 2. Plan (от завершения)
Этап |  |  |  |  | Подготовка
Анализ
Проектирование
Разработка + ФТ
ИТ + UAT
Переход
Поддержка
Месяц | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11
Рабочие дни | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6
Срок этапа |  |  |  |  | 5 |  | 10 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 31 | [7 empty] | 42 | 6 |  |  | 15 | [5 empty] | 141
РП |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 141
Консультант 1 | [5 empty] | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 315
Консультант 2 | [5 empty] | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5
Консультант 3 | [7 empty] | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5
Консультант 4 | [7 empty] | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5
Разработчик 1 | [13 empty] | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 323
Разработчик 2 | [13 empty] | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5
Разработчик 3 | [13 empty] | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5
Разработчик 4 | [13 empty] | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5
Разработчик 5 | [13 empty] | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5
[31 empty] | РП | [5 empty] | 141
[31 empty] | Консультант | [5 empty] | 315
[31 empty] | Разработчик | [5 empty] | 323
[31 empty] | Итого | [5 empty] | 779

## 3. Закономерность&сроки этапов
Проект без Подготовки и Поддержки |  | 100%
Этапа % | Константа (1 неделя) | 10% | 50% |  | 35% | 5% | Константа (3 недели)
Этап | Подготовка | Анализ | Проектирование | Разработка + ФТ | ИТ + UAT | Переход | Поддержка
Дни | 5 | 12.6 | 63 |  | 44.1 | 6.3 | 15