## 1.Входные данные
| Консультант (идеальные ч.д.) | Разработчик (идеальные ч.д.)
Проектирование | 90
Разработка |  | 130
Коэффициент достуности | 0.8 | 0.8
Реальные человеко-дни | 112.5 | 162.5

## 2. План (от начала)
Этап |  |  |  |  | Подготовка
Анализ
Проектирование
Разработка + ФТ
ИТ + UAT
Переход
Поддержка
Месяц | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11
Рабочие дни | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6
Срок этапа |  |  |  |  | 5 |  |  | 16 | [6 empty] | 36 | [7 empty] | 42 | [9 empty] | 53 |  | 10 |  |  | 16 |  |  | 178
РП |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |  |  | 178
Консультант 1 | [5 empty] | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |  |  | 356
Консультант 2 | [5 empty] | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5
Консультант 3 | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5
Разработчик 1 | [15 empty] | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |  |  | 300
Разработчик 2 | [15 empty] | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5
Разработчик 3 | [15 empty] | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5
Разработчик 4 | [15 empty] | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5
[35 empty] | РП | [5 empty] | 178
[35 empty] | Консультант | [5 empty] | 356
[35 empty] | Разработчик | [5 empty] | 300
[35 empty] | Итого | [5 empty] | 834

## 3. Закономерность&сроки этапов
Проект без Подготовки и Поддержки |  | 100%
Этапа % | Константа (1 неделя) | 10% | 50% |  | 35% | 5% | Константа (3 недели)
Этап | Подготовка | Анализ | Проектирование | Разработка + ФТ | ИТ + UAT | Переход | Поддержка
Дни | 5 | 15.6 | 78 |  | 54.6 | 7.8 | 15